## 2주 간트 차트
4인 AI 예측 서비스 프로젝트 ¦ 14일 출근 간트 차트
2026.09.23 · 09.28~10.10 ¦ ML·DL 비교 → Flask 예측 → 통합
담당 1 데이터 · 전처리 · 품질 |  |  |  | 담당 2 머신러닝 · 평가 |  |  |  | 담당 3 딥러닝 · 추론 파이프라인 | [5 empty] | 담당 4 Flask · 화면 · 통합
작업 계획 ¦ 노란색 시작·종료 날짜 수정 가능 | [7 empty] | 첫 구간 9/23 · 9/28~10/3 | [6 empty] | 둘째 구간 10/4~10/10
단계 | 작업 내용 | 주담당 | 협업 | 시작일 | 종료일 | 출근일 | 완료 산출물 | 2026-09-23 12:00 | 2026-09-28 12:00 | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-02 12:00 | 2026-10-03 12:00 | 2026-10-04 12:00 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-06 12:00 | 2026-10-07 12:00 | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 2026-10-10 12:00
기획 | 목표·예측값·평가 지표 확정 | 담당 2 | 전원 | 2026-09-23 12:00 | 2026-09-23 12:00 | 1 | 한 장짜리 요구사항
기획 | 데이터 컬럼·API 입출력 확정 | 담당 4 | 담당 1 | 2026-09-23 12:00 | 2026-09-28 12:00 | 2 | 데이터·API 계약
데이터 | 데이터 확보·스키마 점검 | 담당 1 | 담당 2 | 2026-09-23 12:00 | 2026-09-29 12:00 | 3 | 원본 데이터·컬럼 정의
데이터 | EDA·누락·이상값 점검 | 담당 1 | 담당 2 | 2026-09-28 12:00 | 2026-09-30 12:00 | 3 | 핵심 EDA·누수 점검
데이터 | 전처리·피처 생성 | 담당 1 | 담당 3 | 2026-09-29 12:00 | 2026-10-01 12:00 | 3 | 공용 전처리 코드
데이터 | 학습/검증/시험 데이터 분리 | 담당 1 | 담당 2·3 | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-01 12:00 | 2 | 고정 분할 데이터
머신러닝 | 기준 모델 학습·평가 | 담당 2 | 담당 1 | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-02 12:00 | 3 | 기준 성능 표
머신러닝 | ML 2종 비교·오류 분석 | 담당 2 | 담당 1 | 2026-10-02 12:00 | 2026-10-05 12:00 | 4 | 모델 비교·오류 사례
머신러닝 | ML 최종 모델 정리 | 담당 2 | 담당 3 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-06 12:00 | 2 | 저장된 ML 모델
딥러닝 | 작은 DL 모델·입력 구성 | 담당 3 | 담당 1 | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-03 12:00 | 3 | DL 학습 코드
딥러닝 | DL 학습·동일 기준 평가 | 담당 3 | 담당 2 | 2026-10-03 12:00 | 2026-10-06 12:00 | 4 | DL 성능·오류 사례
서비스 | Flask 구조·입력 화면 | 담당 4 | 담당 1 | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-01 12:00 | 4 | 기본 Flask 앱·화면
서비스 | 임시 모델로 /predict 연결 | 담당 4 | 담당 2 | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-04 12:00 | 4 | 동작하는 예측 API
서비스 | 입력 검증·결과 화면 보완 | 담당 4 | 담당 3 | 2026-10-04 12:00 | 2026-10-07 12:00 | 4 | 시연 가능한 웹 화면
통합 | 최종 모델 선택·전처리 저장 | 담당 2 | 담당 1·3 | 2026-10-06 12:00 | 2026-10-07 12:00 | 2 | 단일 추론 파일
통합 | Flask 연결·오류·통합 테스트 | 담당 4 | 전원 | 2026-10-07 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 3 | 테스트 기록·수정본
통합 | 성능표·발표자료·README | 담당 3 | 담당 1·2 | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 3 | 발표 자료·실행 방법
통합 | 최종 시연·리허설 | 담당 1 | 전원 | 2026-10-10 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 1 | 시연 및 제출물
범위 데이터셋 1개 · 예측 목표 1개 · ML 후보 2종 · 작은 DL 모델 1종 · Flask 예측
사용법 노란색 날짜를 바꾸면 일정 막대와 출근일 수가 바뀝니다. 9/24~9/27은 작업일에서 제외했습니다. 담당 1~4를 실제 이름으로 바꾸세요.